**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Название проекта** | **СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ (МБДОУ №5, МБДОУ №58, МАДОУ №51).**  |
|  | **Краткое описание проекта** | Проект предполагает создание сетевой площадки для презентации своих инновационных идей, презентации воспитательных систем и традиций дошкольных образовательных организаций по вопросам воспитания.  |
|  | **Дата начала реализации проекта** | сентябрь 2021г. |
|  | **Дата окончания проекта** | май 2024г. |
|  | **Обоснование социальной значимости проекта** | Одной из основных задач российской образовательной политики является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, что находит отражение в нормативных документах Федерального уровня. В национальной доктрине образования в РФ до 2025 года (утверждена постановлением Правительства РФ от 04.10.2000г. №751) определена цель: формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества. В Концепции социально-экономического развития РФ на период до 2030 года отмечается, что развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью. В 2012 году президентом РФ В.В. Путиным была утверждена национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761), а 2017 год положил начало объявленному 10-летию детства (Указ президента от 29.05.2017г. №240), это еще раз подчеркивает, что образование, воспитание и развитие юных граждан России становится магистральной темой образовательной политики государства. Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р утверждена Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которая предполагает формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям 21 века, разделяющих традиционные, нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Цель стратегии: определение приоритетов государственной политики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-государственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. Приоритеты государственной политики: • создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; • формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; • поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; • поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; • формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; • обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; • формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; • развитие, на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей, кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения России. Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной деятельности. Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений вФедеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; Согласно последним изменениям в «Законе об образовании в РФ» каждое образовательное учреждение должно до 1 сентября 2021 года разработать программу воспитания, которое будет отражать традиции, уклад своего детского сада.Стратегия создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством.Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, культуры на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода к социальной ситуации развития ребенка. Таким образом, стратегической целью каждого дошкольного образовательного учреждения должно стать создание совокупности условий для повышения профессионального уровня каждого педагога и, соответственно развитие индивидуальных ресурсов личности каждого воспитанника. Однако в настоящее время в системе дошкольного образования существует ряд вопросов, требующих решения, а именно: • недостаточная компетентность педагогов по вопросам организации воспитательной работы с детьми; • отсутствие системного подхода по формированию этического, гражданско-правового, патриотического, культурно-эстетического воспитания дошкольников; • недостаточное использование педагогическими работниками современных образовательных технологий и учебных комплексов; • недостаточное внимание педагогов к формированию у детей духовно-нравственных ориентиров и семейных ценностей; • недостаточное использование внутренних ресурсов семьи, для формирования достойной жизненной перспективы ребенка, его образования, воспитания и социализации; • отсутствие комплексного подхода к обеспечению безопасности дошкольного образовательного учреждения. **Поэтому разработка проекта сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений по реализации программ воспитания и выявление лучших практик по воспитанию подрастающего поколения является актуальной** |
|  | **Полное описание проекта, презентация проекта** |  |
| 6.1. | **Цель проекта:** | **Цель проекта: создать сетевое сообщество для апробации программ воспитания и выявление лучших практик по воспитанию подрастающего поколения.** |
| 6.2. | **Задачи проекта:** | * Формирование и трансляция инновационных идей, решений и передового педагогического опыта по организации воспитательной работы в ДОО
* Внедрение модели сетевого взаимодействия и эффективного социального партнерства по вопросам воспитания подрастающего поколения
* Поддержка руководящих и педагогических кадров, работающих в инновационном режиме
* Привлечение родительской общественности к вопросам воспитания подрастающего поколения
* Разработка рабочей тетради «Воспитание для всех» с национально-региональным компонентом
* Создать банк современных технологий воспитания детей дошкольного возраста
 |
| 6.3 | **Партнёры проекта** | **НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА, ЭКСПЕРТИЗА**  | **СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ**  |
| * **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И ВОСПИТАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО»)**
* **БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Д.БАНЗАРОВА**
* **ГАУ ДПО РБ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»**
* **ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**
* **КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ, МКУ «ЦМРО» КО.**
 | * **КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ Г. УЛАН-УДЭ, МЦРО**
* **АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА Г. УЛАН-УДЭ**
* **АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. УЛАН-УДЭ**
* **ДЕПУТАТЫ НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**
* **ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА Г. УЛАН-УДЭ**
* **ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Г. УЛАН-УДЭ**
* **ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЭДЕЛЬВЕЙС"**
* **МАУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ФОРУС» СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. УЛАН-УДЭ»**
* **УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ**
 |
| 6.4 | **Письма поддержки** |  |  |
|  |  |
| 6.5 | **Информационное сопровождение проекта** | * на официальных сайтах дошкольных образовательных учреждений сетевого взаимодействия МБОУ ДЕТСКИЙ САД №58 "ЗОЛУШКА" Г. УЛАН-УДЭ– <https://bur-58-zo.tvoysadik.ru>, МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №51 Г. УЛАН-УДЭ - <https://bur-madou-5.tvoysadik.ru>, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ХРУСТАЛИК" - <https://bur-5-khr.tvoysadik.ru>;

в группах ДОУ в социальных сетях «ВКонтакте» - <https://vk.com/public145909128> , <https://vk.com/hrustalik03>, <https://vk.com/public211960960> В Телеграмм <https://t.me/detcsd51>, <https://t.me/dou58rb>, В ОК<https://ok.ru/group/70000000753197>(общее количество подписчиков около – 3500 чел.)* На сайте консультационного центра «Развитие +» - <http://развитие03.рф> ;
* на страницах городских средств массовой информации;
* на информационных ресурсах Комитета по образованию Администрации города Улан-Удэ и на портале образовательных услуг Республики Бурятия
 |
| 6.6 | **Количественный результат реализации проекта**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Ожидаемый результат |
| Разработка рабочей тетради с национально-региональным компонентом «Воспитание для всех»Повышение компетентности педагогов по вопросам организации воспитательной работы с детьми. | Фестиваль «PROвоспитание»Практико-ориентированные семинары:«Сопровождение семейного воспитания»«Разговоры о важном для дошкольников»«Кинопедагогика» «Патриотическое движение дошкольников»Анкетирование Целевые группы:Педагогические работники: 250-300 человек |
| Создание модели сетевого взаимодействия и социального партнерства по вопросам воспитания подрастающего поколения  | Участие в проекте ОО г. Улан-Удэ и РБ.Педагогические работники: 250-300 человек |
| Мобилизация внутренних ресурсов семьи, для формирования достойной жизненной перспективы ребенка, его образования, воспитания и социализации; | Сетевой ресурс (сайт) по взаимодействию с родительским сообществом<http://развитие03.рф>Анкетирование Целевые группы:Родители (Законные представители): 900 человекПедагогические работники: 250-300 человекВоспитанники ДОУ: 5000 человек |

 |
| 6.7 | **Конечный****результат реализации****проекта** | * Обмен инновационными педагогическими идеями, технологиями, решающими проблемы воспитания детей в современных условиях.
* Создание и презентация рабочей тетради «Воспитание для всех» с национально-региональным компонентом
* Расширение границ профессиональной деятельности
* Профессиональный рост, саморазвитие, новые контакты, сотрудничество
* Реализация в ОО программ воспитания, которые направлены на приобщение воспитанников к российским традиционным духовным ценностям.
* Готовность педагогов к реализации воспитательных программ с использованием инновационных педагогических идей и технологий.
 |
| 6.8 | **Дальнейшее развитие проекта** | Консолидация усилий дошкольных образовательных учреждений и социальных институтов г.Улан-Удэ по разработке сетевого взаимодействия, направленных на реализацию приоритетных направлений стратегии развития воспитания. Создание нескольких сетевых сообществ работающих по определенному направлению, например по формированию, духовно- нравственных, гражданских и патриотических основ у детей дошкольного возраста  |
| 6.9 | **О проекте** | <https://vk.com/obrazovanieuu?w=wall-162036671_6118&z=video-162036671_456239438%2Fd7ff973ede9fb454a8%2Fpl_post_-162036671_6118> |

**7. Руководитель проекта**

**7.1. - 7.4.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ДОУ** | **ФИО руководителя** | **Должность руководителя проекта** | **Мобильный телефон** | **Электронная почта** |
| МБДОУ № 58 «Золушка» | Наталья Игнатьевна Орсоева; | Заведующий  | +7 902-161-58-94 Орсоева Н.И. | dou58rb@mail.ru - МБДОУ № 58 «Золушка»;  |
| МАДОУ № 51 | Елена Станиславовна Будаева; | Заведующий | +7 914-845-95-96 Будаева Е.С. | ds-51-2012@mail.ru - МАДОУ № 51; |
| МБДОУ № 5 «Хрусталик» |  Марина Сергеевна Романовская | Заведующий | +7 902-163-82-57 Романовская М.С. | hrustal2008@list.ru - МБДОУ № 5 «Хрусталик». |

**8. Команда проекта**

8.1 - 8.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование ДОУ** | **ФИО члена команды** | **Должность и роль в проекте** |
| МБОУ детский сад №58 «Золушка» г. Улан-Удэ | Козлова Валентина Александровна,Лескова Светлана Владимировна,Дансарунова Елена Александровна | Старшие воспитатели |
| МАДОУ детский сад №51 г. Улан-Удэ | Кустова Людмила Иннокентьевна Ситникова Татьяна Александровна | Старшие воспитатели  |
| МБДОУ детский сад № 5 «Хрусталик» | Садыкова Анна Витальевна | Старший воспитатель |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **Организация заявитель** | МБДОУ детский сад №58 «Золушка», МАДОУ детский сад №51, МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| **9.1** | **Адрес организации** | 670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Толстого д. 25 «А», Заведующий МБДОУ № 58 «Золушка»; 670009, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Гастелло д. 8 «А», МАДОУ № 51;670004, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Новгородская ул., 8, микрорайон Стеклозавод, МБДОУ № 5 «Хрусталик». |
| **9.2** | **Контактный телефон организации.** | +7(3012) 22-24-21 МБДОУ № 58 «Золушка»; +7(3012) 25-06-88 МАДОУ № 51;+7(3012) 26-65-00 МБДОУ № 5 «Хрусталик». |
| **9.8** | **Основные реализованные проекты за период с 2022-2023г** | 1. «Консультационный центр «Развитие +» как механизм оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а так же гражданам, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, с целью создания эффективной системы родительского просвещения и семейного воспитания, а так же создания условий для раннего развития детей дошкольного возраста»
2. Инновационная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по разработке, внедрению и апробации программы воспитания ДОО (Приказ №25 от 01.03.2021г)
3. Муниципальная инновационная площадка в рамках реализации проекта "Город - среда развития образования" «СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Г. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ» ДОУ № 58,51,5
4. Инновационная площадка АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» «Федерального институт современного образования» Тема: « Раскрытие воспитательного потенциала STEM-образования Приказ №3/ФИСО-22 от 31.01.2021г.
5. Базовая опорная площадка АОУ ДПО РБ «БРИОП» (Приказ №145 от 10.06.2015г. АОУ ДПО РБ «БРИОП»)
 |

**10. Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача решаемая  | Дата начала  | Дата окончания | Результат | Ответственный  |
| **1** | Формирование и трансляция инновационных идей, решений и передового педагогического опыта по организации воспитательной работы в ДОО | Октябрь 2023Октябрь 2023Январь 2024Апрель2024 | Май 2024 | - выявление лучших методических разработок по воспитанию детей в духе традиционных ценностей российского общества; - поддержка инновационных педагогических идей, продвижение талантливых, творчески работающих педагогов и организаций; - распространение идей инновационного педагогического опыта; - формирование банка лучших практик и передового опыта воспитания детей в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО); . - расширение диапазона профессионального общения на основе сетевого взаимодействии специалистов и педагогов дошкольного образования. | МАДОУ №58 МБОУ №51МБДОУ №5 |
|  | Практико-ориентированные семинары: |
|  | «Разговоры о важном для дошкольников»«Патриотическое движение дошкольников» |
|  | «Сопровождение семейного воспитания» |
| **1.4** | «Кинопедагогика»  |
| 2 | Внедрение модели сетевого взаимодействия и эффективного социального партнерства по вопросам воспитания подрастающего поколения Разработка рабочей тетради с национально-региональным компонентом «Воспитание для всех» |  |  | - Профессиональный рост, саморазвитие, новые контакты, сотрудничество- Презентация лучших практик воспитания- Расширение границ профессиональной деятельности- Привлечение родительской общественности к вопросам воспитания подрастающего поколения. | МБДОУ №58 |
| 2.1. | Рабочая встреча «Инжиниринг рабочей тетради» | Октябрь 2023 |  |
| 2.2 | Проектирование рабочей тетради с сетевыми партнерами | Ноябрь 2023 |  | МАДОУ №51 |
| 2.3 | Сбор, анализ, экспертиза материалов от ДОО | Ноябрь –апрель 2023-2024г. |  | МБДОУ №51МАДОУ №58МБДОУ №5 |
| 2.4.  | Презентация рабочей тетради с национально-региональным компонентом «Воспитание для всех»  | Май 2024 |  | МБДОУ №51МАДОУ №58МБДОУ №5 |
| 2.5. | Фестиваль «PROвоспитание» | Июнь 2024 |  | МБДОУ №51МАДОУ №58МБДОУ №5 |
| **3.** | Поддержка руководящих и педагогических кадров, работающих в инновационном режиме |  |  | 1.Обеспечение межсетевого взаимодействия2.Разработка механизмов взаимодействия педагогических работников в дошкольной образовательной организации3. Обобщение и распространение инновационного опыта реализации современных воспитательных технологий в дошкольных образовательных учреждениях на семинарах, конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных изданий, видеоматериалов | ДОУ №58,51,5 |
| 3.1. | Участие VIII Фестивале педагогических идей и новинок в области дошкольного образования «Дошкольное образование ХХI век: педагогические инициативы, диалог, сотрудничество» по направлению « Программа воспитания, смыслы и ценности дошкольного детства». Выступления, публикация статей в сборнике | Ноябрь 2023 |  | Старшие воспитатели ОО |
| 3.2. | Участие в российском проекте «Взаимообучение городов» по Теме: «Современный ребенок в инновационном образовательном пространстве: воспитательный потенциал дополнительного образования ДОО» | 23.10.2023 |  |  | ДОУ 51 |
| 3.3 | Участие в российском проекте «Взаимообучение городов» по Теме: «Сетевое взаимодействие дошкольных организаций в рамках реализации программы воспитания» | Апрель 2024 |  |  | МБДОУ №51МАДОУ №58МБДОУ №5 |
| **4** | Привлечение родительской общественности к вопросам воспитания подрастающего поколения | Сентябрь 2023 | Май 2024 | 1.Семьи воспитанников вовлечены в воспитательную деятельность дошкольного образовательного учреждения2. Создан банк мероприятий с семьями (законными представителями) детей дошкольного возраста3. Разработаны вариативные формы взаимодействия с семьями воспитанников |  |
| **4.1** | Консультационный центр «Развитие +» |  |  | МБДОУ №58 |
| **4.2** |  Анкетирование родителей «Изучение содержания ценностных ориентаций родителей» | Декабрь 2023 | Май 2024 | Старшие воспитатели ДОУ |

**11. Бюджет проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ** | **ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА (тыс.руб.)** |
| 1. | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ (ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ)  | **100**  |
| 2. | ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ «PRO ВОСПИТАНИЕ», РАБОТА ЭКСПЕРТОВ* ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, КАНЦЕЛЯРИЯ И ИНЫЕ РАСХОДЫ
 | **170**  |
| 3. | ОПЛАТА САЙТА КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАЗВИТИЕ+» | **30** |
| 4. | РАСХОДЫ НА СВЯЗЬ (высокоскоростной интернет; платная платформа для проведения конференцсвязи и др.) | **120** |
|  | **ИТОГО** | **420**  |

Заведующий МБДОУ детский сад №58 «Золушка» г. Улан-Удэ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.И. Орсоева/

М.П.

Заведующий МАДОУ детский сад №51 г. Улан-Удэ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.С.Будаева /

М.П.

Заведующий МБДОУ детский сад №5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/М.С. Романовская /

М.П.