**План работы сетевого взаимодействия между МБОУ детский сад №58 «Золушка» г. Улан-Удэ, МБДОУ детский сад №5 «Хрусталик» г. Улан-Удэ, МАДОУ детский сад №51 г. Улан-Удэ на 2018-2021 учебный год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание этапа | Наименование мероприятия | | Сроки  выполнения | Ответственные  за выполнение |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (сентябрь 2018 – август 2019) | | | | |
| Изучение, анализ и обсуждение «командой изменений»:  - современной ситуации в дошкольном образовании; состояния образования детей дошкольного возраста в ДОО;  - инновационной образовательной программы «Развитие» для детей дошкольного возраста;  - текущего качества образования детей дошкольного возраста в ДОО;  - материалов программно-методического комплекса к программе «Развитие» под ред. Булычевой А.И. для организации образования детей дошкольного возраста в ДОО. | 1.Установочный семинар | | Сентябрь  2018 | Заведующий МБОУ №58 «Золушка»  Орсоева Н.И. |
| 2.Обучение на курсах повышения квалификации | | Октябрь  2018 | Заведующий МБОУ №58 «Золушка»  Орсоева Н.И. |
| 3.Круглый стол, посвященный обсуждению сильных и слабых сторон текущего уровня качества образования в ДОО в свете требований, предъявляемых ФГОС ДО, ООП ДОО и другими нормативными документами. | | Декабрь, 2018 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |
| 4.Организация образовательного процесса в рамках реализации программы «Развитие»  ( под ред. Булычевой А.И.) | | Сентябрь-май | МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| Развитие методической компетентности педагогов в реализации программы «Развитие» | 5.Обучение на семинарах  « Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)  1. «Ознакомление с художественной литературой. Наглядное моделирование в совместной деятельности взрослого и ребенка».  2. Основные аспекты разделов: сенсорное воспитание и ознакомление с пространственными отношениями в условиях реализации программы «Развитие» (Л.А.Венгера)  3. Конструктивная деятельность в  образовательном процессе с детьми дошкольного возраста.  4. Подготовка видео-материалов образовательной деятельности для анализа. | | Ноябрь 2018  Декабрь 2018  Февраль 2019 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик»  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
|  |
| 6. Клубный час «Игровые практики реализации образовательной деятельности по программе «Развитие» (Л.А.Венгера) | | Март 2019 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| 7.Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач. | | Апрель 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 8. Материально- техническое наполнение предметной, игровой среды. Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности. Разработка рабочей тетради по разделам программы. | | Апрель 2019 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| 9.Результаты педагогической диагностики у детей дошкольного возраста. | | Май 2019 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 10. Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе. | | Май 2019 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |
| 11.Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач подготовительного этапа инновационной деятельности | | Июнь – август 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 12. Подготовка заключений по итогам подготовительного этапа инновационной деятельности, предварительных предложений по корректировке плана работы по организации инновационной деятельности на основном этапе | | Август 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| ОСНОВНОЙ ЭТАП (сентябрь 2019 – май 2021) | | | | |
| Внедрение программно-методического комплекса и процедур оценки качества дошкольного образования в текущих условиях реализации деятельности ДОО | 1.Установочный семинар | | Сентябрь 2019 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 2.Организация образовательного процесса в рамках реализации программы «Развитие» ( под ред. Булычевой А.И.). Реализация содержания программы по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка», «Музыка» | | в течение 2019 – 2021  в течение 2020 – 2021 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик» |
| 3.Обучение на семинарах  « Основы образовательной работы по программе «Развитие» (ФГОС ДО)  1.Основные аспекты разделов: развитие элементарных математических представлений и ознакомление с экологическими представлениями в условиях реализации программы «Развитие» (Л.А.Венгера)  2.Основные аспекты разделов: логика и ознакомление с пространственными отношениями в условиях реализации программы «Развитие» (Л.А.Венгера)  3. Конструктивная деятельность в  образовательном процессе с детьми дошкольного возраста.  4.Обучающий вебинар по изобразительной деятельности  5.Практико-ориентированный семинар по продуктивной деятельности  6.Обучающий семинар по разделу «Физическое развитие»  7. Обучающий семинар по изучению бурятского языка с помощью моделирования сказок на бурятском языке    8. Практико-ориентированный семинар «РППС по программе «Развитие»»  4. Круглые столы:  «Определение организационных условий и разработка раздела программы «Физическое развитие»  «Определение организационных условий и разработка раздела программы «Изучение бурятского языка с помощью моделирования сказок на бурятском языке»  Анализ программы и методических материалов по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка» | | ноябрь 2019  декабрь 2019  февраль 2020  март 2020  апрель 2020  октябрь 2020  декабрь 2020  февраль 2021  ноябрь 2020  март 2021  апрель 2021  январь 2021  октябрь 2019, март 2020  ноябрь 2019, апрель 2020  в течение 2019 – 2021 | МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик»  ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания  Российской академии образования"  МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик»  МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик»  МБДОУ №5 «Хрусталик»  МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МАДОУ №51 «Красная шапочка»  МБОУ №58 «Золушка»  МБДОУ №5 «Хрусталик»  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51  инструкторы по ФИЗО  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51  учителя бурятского языка  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
|  | 5.Подготовка видео-материалов образовательной деятельности для анализа | |  | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 6.Рабочие встречи команды изменений по анализу выполнения задач основного этапа | | в течение 2019 – 2021  по конкретному плану инновационной площадки | Руководители ДОО №58, 51,5  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 7. Материально- техническое наполнение предметной, игровой среды по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка». Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности. Разработка рабочей тетради по разделам программы. | | в течение 2019 – 2021  по конкретному плану инновационной площадки | Руководители ДОО №58, 51,5  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
|  | 8.Разработка диагностического инструментария оценки результатов разделов программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка» | | декабрь 2020 –февраль 2021 | Руководители ДОО №58, 51,5  Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 9.Результаты педагогической диагностики у детей дошкольного возраста. | | Май 2020  Май 2021 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 10.Рабочие встречи по обобщению опыта, анализу деятельности, внесение изменений в план основного этапа работы инновационной площадки | | июнь – август 2020 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
|  | 11.Семинар по итогам основного этапа работы инновационной площадки | | май 2021 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
|  | 12. Подготовка отчета о результатах деятельности инновационной площадки | | Май 2021 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |
| ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (май 2021 – сентябрь 2021) | | | | |
| Анализ результатов предыдущих этапов, комплекса работ по итогам инновационной площадки:  - разработка модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по программе «Развитие»;  - совершенствование системы управления качеством образовательной деятельности реализуемой по программе «Развитие»;  - разработка методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности | | 1.Круглый стол по обмену опытом сетевого взаимодействия и анализу технологий инновационной деятельности | май 2021 | Руководители ДОО №58, 51,5 |
| 2.Разработка методических и практических рекомендаций для педагогов по разделам программы «Физическое развитие», «Изучение бурятского языка», «Музыка» | июнь – август 2021 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 3.Подготовка публикаций, разработанных в рамках программы инновационной площадки | май – сентябрь 2021 | Старшие воспитатели ДОО №58, 5, 51 |
| 4. Транслирование опыта инновационной деятельности в своем регионе. | сентябрь 2021 | Руководители ДОО №58, 51, 5 |